## Capa do orçamento
Cliente: |  |  |  |  | LOGO LICITANTE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
Endereço do local aonde os serviços serão executados:
R. Amélia da Cunha Ornelas, 30 - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29050-620
Especialidade |  |  |  |  | Revisão 02
Execução de reforma do Conselho Regional de Contabilidade do Espiríto Santo |  |  |  |  | 0
Título do Projeto
REFORMA DO CRC-ES |  |  |  | VALOR TOTAL PREVISTO |  | 1999722.3
Leis Sociais |  |  |  | Data:
Horista |  |  | Mensalista | 2022-12-06
115.7% |  |  | 72.36%
Controle de Revisões
Revisão | Data | Histórico
2 | 2022-12-06 | CAPA
2 | 2022-12-06 | BDI
2 | 2022-12-06 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
0 | 2022-12-06 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
2 | 2022-12-06 | CRONOGRAMA
Observação:

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Orçamento do CRC Vitória ES | SINAPI - 10/2022 - Espírito Santo SBC - 11/2022 - Espírito Santo SICRO3 - 07/2022 - Espírito Santo SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás | 29,79% |  | Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 72,36%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 276569.59 | 13.83%
2 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 29904.13 | 1.495%
3 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 140915.46 | 7.047%
4 | SERVIÇOS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 389747.78 | 19.49%
5 | ESTRUTURAS E COBERTURAS |  |  |  |  | 579995.26 | 29%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 118460 | 5.924%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 70110.44 | 3.506%
8 | ACABAMENTO |  |  |  |  | 390686.55 | 19.54%
9 | ENTREGA FINAL |  |  |  |  | 3333.09 | 0.1667%
|  |  |  | Total sem BDI | 1540810.59
|  |  |  | Total do BDI | 458911.71
|  |  |  | Total Geral | 1999722.3

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Orçamento do CRC Vitória ES | SINAPI - 10/2022 - Espírito Santo SBC - 11/2022 - Espírito Santo SICRO3 - 07/2022 - Espírito Santo SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás |  | 29,79% |  | Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 72,36%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 276569.59 | 13.83%
1.1 |  |  | PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 276569.59 | 13.83%
1.1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 20685.27 | 26847.41 | 134237.05 | 6.713%
1.1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 10430.98 | 13538.36 | 67691.8 | 3.385%
1.1.3 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 6781.09 | 8801.17 | 44005.85 | 2.201%
1.1.4 | 71638 | IOPES | ART/CREA IOPES OBRAS E SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 (IT 0001-2021 CREA-ES) PARA ENGENHEIRO CIVIL E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 2 | 233.94 | 303.63 | 607.26 | 0.03037%
1.1.5 | 160209 | SIURB INFRA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | UN | 1 | 9461.3 | 12279.82 | 12279.82 | 0.6141%
1.1.6 | 021602 | AGETOP CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS | m² | 344.15 | 39.74 | 51.57 | 17747.81 | 0.8875%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 29904.13 | 1.495%
2.1 | 020305 | IOPES | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | m² | 8 | 275.75 | 357.89 | 2863.12 | 0.1432%
2.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 42.02 | 169.57 | 220.08 | 9247.76 | 0.4625%
2.3 | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P | UN | 1 | 6154.51 | 7987.93 | 7987.93 | 0.3995%
2.4 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 493.46 | 640.46 | 640.46 | 0.03203%
2.5 | 020355 | IOPES | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO | ms | 5 | 1017.4 | 1320.48 | 6602.4 | 0.3302%
2.6 | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 774.32 | 1004.98 | 1004.98 | 0.05026%
2.7 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 1 | 600 | 778.74 | 778.74 | 0.03894%
2.8 | 01.09.11 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 | 600 | 778.74 | 778.74 | 0.03894%
3 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 140915.46 | 7.047%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 20.97 | 51.49 | 66.82 | 1401.21 | 0.07007%
3.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES (CAIXA DÁGUA ELEVADA) DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 15.01 | 254.49 | 330.3 | 4957.8 | 0.2479%
3.3 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 64.922 | 254.49 | 330.3 | 21443.73 | 1.072%
3.4 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4.03 | 559.13 | 725.69 | 2924.53 | 0.1462%
3.5 | 101858 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 422.55 | 22.96 | 29.79 | 12587.76 | 0.6295%
3.6 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 110.16 | 90.83 | 117.88 | 12985.66 | 0.6494%
3.7 | 030304 | IOPES | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | m³ | 648.865 | 73.31 | 95.14 | 61733.01 | 3.087%
3.8 | 022878 | SBC | RETIRADA DE CAIXA D | UN | 1 | 48.05 | 62.36 | 62.36 | 0.003118%
3.9 | 04.09.060 | CPOS | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS | M | 22.06 | 10.34 | 13.42 | 296.04 | 0.0148%
3.10 | 04.09.120 | CPOS | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM OU SEM GUARDA-CORPO | M | 9.42 | 34.49 | 44.76 | 421.63 | 0.02108%
3.11 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 | 1.36 | 1.76 | 19.36 | 0.0009681%
3.12 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 300 | 0.63 | 0.81 | 243 | 0.01215%
3.13 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | 0.63 | 0.81 | 9.72 | 0.0004861%
3.14 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 1.22 | 1.58 | 6.32 | 0.000316%
3.15 | 73685 | SINAPI | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. | m³ | 348.95 | 48.19 | 62.54 | 21823.33 | 1.091%
4 |  |  | SERVIÇOS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 389747.78 | 19.49%
4.1 | 96173 | SINAPI | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 508.2 | 457.84 | 594.23 | 301987.68 | 15.1%
4.2 | 04.06.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 22000 | 28553.8 | 28553.8 | 1.428%
4.3 | 103680 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS, VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=35 MPA, BOMBEÁVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 17.1 | 802.88 | 1042.05 | 17819.05 | 0.8911%
4.4 | 92409 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (INC. 92409 SINAPI) | m² | 65.6 | 346.11 | 449.21 | 29468.17 | 1.474%
4.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96.7 | 20.67 | 26.82 | 2593.49 | 0.1297%
4.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 142.8 | 19.65 | 25.5 | 3641.4 | 0.1821%
4.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3 | 18.54 | 24.06 | 72.18 | 0.00361%
4.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 122.7 | 16.66 | 21.62 | 2652.77 | 0.1327%
4.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 57.3 | 14.14 | 18.35 | 1051.45 | 0.05258%
4.10 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.7 | 13.46 | 17.46 | 378.88 | 0.01895%
4.11 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 17.1 | 38.55 | 50.03 | 855.51 | 0.04278%
4.12 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 11.016 | 47.1 | 61.13 | 673.4 | 0.03367%
5 |  |  | ESTRUTURAS E COBERTURAS |  |  |  |  | 579995.26 | 29%
5.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 400 | 17.39 | 22.57 | 9028 | 0.4515%
5.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1220 | 17.07 | 22.15 | 27023 | 1.351%
5.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2100 | 16.48 | 21.38 | 44898 | 2.245%
5.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1410 | 14.97 | 19.42 | 27382.2 | 1.369%
5.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 443 | 12.74 | 16.53 | 7322.79 | 0.3662%
5.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 452 | 12.45 | 16.15 | 7299.8 | 0.365%
5.7 | 103680 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS, VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=35 MPA, BOMBEÁVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 81.9 | 802.88 | 1042.05 | 85343.89 | 4.268%
5.8 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 710.3 | 87.76 | 113.9 | 80903.17 | 4.046%
5.9 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 710.3 | 248.88 | 323.02 | 229441.1 | 11.47%
5.10 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 81.9 | 38.55 | 50.03 | 4097.45 | 0.2049%
5.11 | 090104 | IOPES | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL C/ TESOURAS, PILARES, VIGAS, TERÇAS, CAIBROS E RIPAS, INCL. TRAT. C/CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 98 | 408.78 | 530.55 | 51993.9 | 2.6%
5.12 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 112.7 | 35.98 | 46.69 | 5261.96 | 0.2631%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 118460 | 5.924%
6.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 791.69 | 1027.53 | 3082.59 | 0.1542%
6.2 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 167.96 | 217.99 | 3923.82 | 0.1962%
6.3 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 64.592 | 25.65 | 33.29 | 2150.26 | 0.1075%
6.4 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 57.006 | 43.45 | 56.39 | 3214.56 | 0.1608%
6.5 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 11.36 | 18.23 | 23.66 | 268.77 | 0.01344%
6.7 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 501.12 | 16.36 | 21.23 | 10638.77 | 0.532%
6.8 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 102.27 | 6.95 | 9.02 | 922.47 | 0.04613%
6.9 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280.51 | 4.74 | 6.15 | 1725.13 | 0.08627%
6.10 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 119.765 | 9.75 | 12.65 | 1515.02 | 0.07576%
6.11 | 160318 | IOPES | CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | m | 160.922 | 50.8 | 65.93 | 10609.58 | 0.5306%
6.12 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 200MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 56.89 | 3.01 | 3.9 | 221.87 | 0.0111%
6.13 | 150881 | IOPES | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND) | und | 15 | 31 | 40.23 | 603.45 | 0.03018%
6.14 | 150836 | IOPES | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 200X100MM, SEM TAMPA | m | 56.89 | 123.96 | 160.88 | 9152.46 | 0.4577%
6.15 | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X60X15CM (EMBUTIDA NO PISO) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 688.41 | 893.48 | 1786.96 | 0.08936%
6.16 | 180301 | IOPES | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU EQUIVALENTE | und | 6 | 4273.8 | 5546.96 | 33281.76 | 1.664%
6.17 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 34.11 | 44.27 | 398.43 | 0.01992%
6.18 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 45.3 | 58.79 | 117.58 | 0.00588%
6.19 | 160326 | IOPES | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | m | 75 | 39.8 | 51.65 | 3873.75 | 0.1937%
6.20 | 160309 | IOPES | TERMINAL AÉREO EM LATÃO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024, INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 9 | 124.38 | 161.43 | 1452.87 | 0.07265%
6.21 | 151337 | IOPES | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) QUADRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA. | und | 3 | 164.64 | 213.68 | 641.04 | 0.03206%
6.22 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 86.68 | 112.5 | 787.5 | 0.03938%
6.23 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 96.46 | 125.19 | 125.19 | 0.00626%
6.24 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 74.24 | 96.35 | 192.7 | 0.009636%
6.25 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.11 | 15.71 | 62.84 | 0.003142%
6.26 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.45 | 17.45 | 17.45 | 0.0008726%
6.27 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.45 | 17.45 | 17.45 | 0.0008726%
6.28 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | 29.36 | 38.1 | 533.4 | 0.02667%
6.29 | 151802 | IOPES | PONTO PADRÃO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND) | und | 14 | 190.83 | 247.67 | 3467.38 | 0.1734%
6.30 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 140 | 23.57 | 30.59 | 4282.6 | 0.2142%
6.31 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 109.78 | 142.48 | 284.96 | 0.01425%
6.32 | 160315 | IOPES | MASTRO TELESCÓPICO 5MX2”, UMA DESCIDA, INCL. BASE DE FIXAÇÃO, CAPTOR, CONJ.DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS EXCL. CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES, REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIV. | und | 2 | 1437.12 | 1865.23 | 3730.46 | 0.1865%
6.33 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 127.88 | 165.97 | 663.88 | 0.0332%
6.34 | 160333 | IOPES | CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES 50X20CM | m | 50 | 89.03 | 115.55 | 5777.5 | 0.2889%
6.35 | 160313 | IOPES | FIXADOR UNIVERSAL LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 70 MM2 REF. 5024, INCL. PARAFUSO SEXTAVADO M6X45MM, ARRUELA LISA 1/4”, BUCHA Nº8, VEDAÇÃO DOS FUROS C/ POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 100 | 53.51 | 69.45 | 6945 | 0.3473%
6.36 | 160319 | IOPES | PRESILHA DE LATÃO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 100 | 10.6 | 13.75 | 1375 | 0.06876%
6.37 | 160322 | IOPES | ABRAÇADEIRA TIPO ”D” COM CUNHA, DIÂMETRO 1”, REF. TEL-095, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 10 | 6.15 | 7.98 | 79.8 | 0.003991%
6.38 | 89488 | SINAPI | (ABRIGO QUADRO EXTERNO) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 1.76 | 135.26 | 175.55 | 308.96 | 0.01545%
6.39 | 87330 | SINAPI | (ABRIGO QUADRO EXTERNO) ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | m³ | 0.13 | 375.93 | 487.91 | 63.42 | 0.003171%
6.40 | 87879 | SINAPI | (ABRIGO QUADRO EXTERNO) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.4 | 4.03 | 5.23 | 23.01 | 0.001151%
6.41 | 87421 | SINAPI | (ABRIGO QUADRO EXTERNO) APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | m² | 4.4 | 24.58 | 31.9 | 140.36 | 0.007019%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 70110.44 | 3.506%
7.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA |  |  |  |  | 35680.76 | 1.784%
7.1.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58 | 45.82 | 59.46 | 3448.68 | 0.1725%
7.1.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 | 101.16 | 131.29 | 656.45 | 0.03283%
7.1.3 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8 | 64.63 | 83.88 | 671.04 | 0.03356%
7.1.4 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 53.51 | 69.45 | 416.7 | 0.02084%
7.1.5 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.81 | 84.73 | 109.97 | 2178.5 | 0.1089%
7.1.6 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 31 | 29.51 | 38.3 | 1187.3 | 0.05937%
7.1.7 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 34 | 100.26 | 130.12 | 4424.08 | 0.2212%
7.1.8 | 93442 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 958.51 | 1244.05 | 2488.1 | 0.1244%
7.1.9 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 93.71 | 121.62 | 243.24 | 0.01216%
7.1.10 | 140706 | IOPES | PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...) | pt | 2 | 91.85 | 119.21 | 238.42 | 0.01192%
7.1.11 | 140701 | IOPES | PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) | pt | 6 | 94.85 | 123.1 | 738.6 | 0.03694%
7.1.12 | 140703 | IOPES | PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) | pt | 2 | 357.74 | 464.31 | 928.62 | 0.04644%
7.1.13 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28 | 81.39 | 105.63 | 2957.64 | 0.1479%
7.1.14 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28 | 63.87 | 82.89 | 2320.92 | 0.1161%
7.1.15 | 141113 | IOPES | CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP. 10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO | und | 1 | 815.85 | 1058.89 | 1058.89 | 0.05295%
7.1.16 | 141110 | IOPES | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | und | 4 | 775.92 | 1007.06 | 4028.24 | 0.2014%
7.1.17 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 76.32 | 77.69 | 100.83 | 7695.34 | 0.3848%
7.2 |  |  | ATENDIMENTO AO PROJ. DO PSCIP |  |  |  |  | 34429.68 | 1.722%
7.2.1 | 141217 | IOPES | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 80MM (3") | m | 37.21 | 264.93 | 343.85 | 12794.65 | 0.6398%
7.2.2 | 141216 | IOPES | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (21/2") | m | 8.93 | 244.41 | 317.21 | 2832.68 | 0.1417%
7.2.3 | 160631 | IOPES | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 75 MM (3"), CONFORME NBR5580 | m | 39.131 | 183.52 | 238.19 | 9320.61 | 0.4661%
7.2.4 | 160704 | IOPES | BASE PARA BOMBAS: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA | m³ | 0.37 | 2763.51 | 3586.75 | 1327.09 | 0.06636%
7.2.5 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 687.88 | 892.79 | 1785.58 | 0.08929%
7.2.6 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 215.51 | 279.71 | 559.42 | 0.02797%
7.2.7 | 160605 | IOPES | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE | und | 2 | 253.92 | 329.56 | 659.12 | 0.03296%
7.2.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 15.66 | 77.69 | 100.83 | 1578.99 | 0.07896%
7.2.9 | 030206 | IOPES | ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3) | m³ | 10.44 | 178.14 | 231.2 | 2413.72 | 0.1207%
7.2.10 | 030210 | IOPES | ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m³ | 15.66 | 27.97 | 36.3 | 568.45 | 0.02843%
7.2.11 | 00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 12 | 26.6 | 34.52 | 414.24 | 0.02071%
7.2.12 | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 34.96 | 45.37 | 90.74 | 0.004538%
7.2.13 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 21.68 | 28.13 | 84.39 | 0.00422%
8 |  |  | ACABAMENTO |  |  |  |  | 390686.55 | 19.54%
8.1 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 124754.89 | 6.239%
8.1.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 298.66 | 163.73 | 212.5 | 63465.25 | 3.174%
8.1.2 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 87.75 | 18.04 | 23.41 | 2054.22 | 0.1027%
8.1.3 | 98559 | SINAPI | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | M | 87.75 | 5.19 | 6.73 | 590.55 | 0.02953%
8.1.4 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 298.66 | 49.74 | 64.55 | 19278.5 | 0.9641%
8.1.5 | 87759 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 298.66 | 101.56 | 131.81 | 39366.37 | 1.969%
8.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 18893.7 | 0.9448%
8.2.1 | 88786 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | m² | 42 | 346.6 | 449.85 | 18893.7 | 0.9448%
8.3 |  |  | METÁIS |  |  |  |  | 108852.81 | 5.443%
8.3.1 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 88.242 | 869.24 | 1128.18 | 99552.85 | 4.978%
8.3.2 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 69.32 | 25.76 | 33.43 | 2317.36 | 0.1159%
8.3.3 | 200513 | IOPES | ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1” E 3/4”, COM Hmáx=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO | und | 1 | 1886.42 | 2448.38 | 2448.38 | 0.1224%
8.3.4 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 69.32 | 50.4 | 65.41 | 4534.22 | 0.2267%
8.4 |  |  | EQUIPAMENTOS E UTILITÁRIOS |  |  |  |  | 71051.37 | 3.553%
8.4.1 | 190901 | SBC | PONTO DE UTILIZACAO DE GAS PARA FOGAO | UN | 2 | 551.59 | 715.9 | 1431.8 | 0.0716%
8.4.2 | 190341 | SBC | SBC - FOGAO 6 BOCAS GAS NAFTA/RUA/GLP | un | 2 | 1586.37 | 2058.94 | 4117.88 | 0.2059%
8.4.3 | 2864 | AGETOP CIVIL | GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE | un | 1 | 2440.9 | 3168.04 | 3168.04 | 0.1584%
8.4.4 | 00042440 | SINAPI | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2 | 1225.03 | 1589.96 | 3179.92 | 0.159%
8.4.5 | 121366 | SBC | CHURRASQUEIRA PREMOLDADA EM TIJOLOS REFRATARIOS | un | 2 | 1089.4 | 1413.93 | 2827.86 | 0.1414%
8.4.6 | 110824 | SBC | ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO | m² | 3.564 | 4551.05 | 5906.8 | 21051.83 | 1.053%
8.4.7 | 110003 | SBC | ARMARIO SUSPENSO MAD.DE LEI,REVESTIDO LAMINADO-C/PORTAS | m² | 3.564 | 2612.94 | 3391.33 | 12086.7 | 0.6044%
8.4.8 | 6772 | SBC | MESA TAMPO MADEIRA APOIO PASSADORIA 2,4x0,7m(1,89m2) | Un | 6 | 520 | 674.9 | 4049.4 | 0.2025%
8.4.9 | 83.25.10 | SUDECAP | MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) | UN | 2 | 372.55 | 483.53 | 967.06 | 0.04836%
8.4.10 | 170330 | SIURB | CADEIRA RETRÁTIL EM MADEIRA | Un | 56 | 250.01 | 324.48 | 18170.88 | 0.9087%
8.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48823.18 | 2.441%
8.5.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 27.28 | 432.06 | 560.77 | 15297.8 | 0.765%
8.5.2 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | m² | 42 | 549.67 | 713.41 | 29963.22 | 1.498%
8.5.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4 | 686.14 | 890.54 | 3562.16 | 0.1781%
8.6 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 18310.6 | 0.9157%
8.6.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 98 | 74.66 | 96.9 | 9496.2 | 0.4749%
8.6.2 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 42 | 34.76 | 45.11 | 1894.62 | 0.09474%
8.6.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 98 | 3.76 | 4.88 | 478.24 | 0.02392%
8.6.4 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 98 | 32.8 | 42.57 | 4171.86 | 0.2086%
8.6.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 98 | 17.85 | 23.16 | 2269.68 | 0.1135%
9 |  |  | ENTREGA FINAL |  |  |  |  | 3333.09 | 0.1667%
9.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 42.02 | 2.65 | 3.43 | 144.12 | 0.007207%
9.2 | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 3.56 | 15.46 | 20.06 | 71.41 | 0.003571%
9.3 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 126 | 2.94 | 3.81 | 480.06 | 0.02401%
9.4 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 298.66 | 1.9 | 2.46 | 734.7 | 0.03674%
9.5 | 030304 | IOPES | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | m³ | 20 | 73.31 | 95.14 | 1902.8 | 0.09515%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1540810.59
[5 empty] | Total do BDI |  | 458911.71
[5 empty] | Total Geral |  | 1999722.3

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Orçamento do CRC Vitória ES |  | SINAPI - 10/2022 - Espírito Santo SBC - 11/2022 - Espírito Santo SICRO3 - 07/2022 - Espírito Santo SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiás |  | 29,79% |  | Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 72,36%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 276569.59
1.1 |  |  | PROFISSIONAIS | [5 empty] | 276569.59
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 20685.27 | 20685.27
Composição Auxiliar | 95417 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 183.92 | 183.92
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 123.54 | 123.54
Insumo | 00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 20211.76 | 20211.76
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 1.9 | 1.9
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 9457.331 | LS => | 10938.35 | MO com LS => | 20395.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 6162.14 |  | Valor com BDI => |  | 26847.41
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 134237.05
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 10430.98 | 10430.98
Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 129.89 | 129.89
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 202.94 | 202.94
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 18.58 | 18.58
Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 9915.42 | 9915.42
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 4657.9384 | LS => | 5387.37 | MO com LS => | 10045.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3107.38 |  | Valor com BDI => |  | 13538.36
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 67691.8
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6781.09 | 6781.09
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 71.1 | 71.1
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 130.43 | 130.43
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 9.21 | 9.21
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6406.2 | 6406.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3003.4777 | LS => | 3473.82 | MO com LS => | 6477.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2020.08 |  | Valor com BDI => |  | 8801.17
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 44005.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 71638 | IOPES | ART/CREA IOPES OBRAS E SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 (IT 0001-2021 CREA-ES) PARA ENGENHEIRO CIVIL E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Taxas |  | UN | 1 | 233.94 | 233.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.69 |  | Valor com BDI => |  | 303.63
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 607.26
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160209 | SIURB INFRA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Infraestrutura |  | UN | 1 | 9461.3 | 9461.3
Insumo | 1124 | SIURB INFRA | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 4 | 276.4 | 1105.6
Insumo | 1128 | SIURB INFRA | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 30 | 123.15 | 3694.5
Insumo | 1125 | SIURB INFRA | ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 20 | 160.99 | 3219.8
Insumo | 1131 | SIURB INFRA | TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 20 | 72.07 | 1441.4
|  |  |  | MO sem LS => | 4387.1372 | LS => | 5074.16 | MO com LS => | 9461.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2818.52 |  | Valor com BDI => |  | 12279.82
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 12279.82
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 021602 | AGETOP CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS | 2 |  | m² | 1 | 39.74 | 39.74
Insumo | 2538 | AGETOP CIVIL | EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) | Material |  | m² | 1 | 39.74 | 39.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 51.57
[6 empty] | Quant. => | 344.15 | Preço Total => | 17747.81
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 29904.13
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020305 | IOPES | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | m² | 1 | 275.75 | 275.75
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 15.85 | 7.92
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 21.35 | 10.67
Insumo | 021009 | IOPES | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) | Material |  | M | 1.5 | 14.76 | 22.14
Insumo | 020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material |  | M | 0.25 | 7.52 | 1.88
Insumo | 026569 | IOPES | PREGO 18X27 (LABOR) | Material |  | KG | 0.125 | 18.51 | 2.31
Insumo | 039002 | IOPES | PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR) | Material |  | m² | 1 | 230.83 | 230.83
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6201 | LS => | 9.97 | MO com LS => | 18.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.14 |  | Valor com BDI => |  | 357.89
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 2863.12
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 169.57 | 169.57
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 29.78 | 0.13
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 28.66 | 0.54
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0015 | 418.47 | 0.62
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2042 | 24.14 | 4.92
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6127 | 27.42 | 16.8
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 31.29 | 38.4
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 42.15 | 44.25
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 25.88 | 1.1
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.6923 | 37.12 | 62.81
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0497 | LS => | 9.31 | MO com LS => | 17.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.51 |  | Valor com BDI => |  | 220.08
[6 empty] | Quant. => | 42.02 | Preço Total => | 9247.76
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 6154.51 | 6154.51
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1289 | 29.78 | 3.83
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5634 | 28.66 | 16.14
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.0296 | 27.42 | 192.75
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.6432 | 24.14 | 63.8
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 25.96 | 31.29 | 812.28
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.8291 | 480 | 397.96
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 10.164 | 42.15 | 428.41
Insumo | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material |  | M | 59.4 | 8.68 | 515.59
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 1.1811 | 25.88 | 30.56
Insumo | 00003993 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | m² | 2.64 | 146.14 | 385.8
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 89.1 | 37.12 | 3307.39
|  |  |  | MO sem LS => | 98.915 | LS => | 114.41 | MO com LS => | 213.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 1833.42 |  | Valor com BDI => |  | 7987.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7987.93
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 493.46 | 493.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 19.01 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 23.84 | 3.59
Insumo | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 487 | 487
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2025 | LS => | 2.55 | MO com LS => | 4.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 147 |  | Valor com BDI => |  | 640.46
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 640.46
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020355 | IOPES | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | ms | 1 | 1017.4 | 1017.4
Insumo | 072282 | IOPES | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M (LABOR) | Material |  | MS | 1 | 1017.4 | 1017.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 303.08 |  | Valor com BDI => |  | 1320.48
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 6602.4
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 774.32 | 774.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 23.84 | 238.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 19.64 | 196.4
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.4 | 10.85 | 15.19
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.05 | 31.38 | 1.56
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.1 | 75.98 | 7.59
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 30 | 0.72 | 21.6
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material |  | UN | 62.5 | 0.6 | 37.5
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.05 | 123.53 | 6.17
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.02 | 25.88 | 0.51
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3 | 33 | 9.9
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 10 | 23.95 | 239.5
|  |  |  | MO sem LS => | 146.7588 | LS => | 169.74 | MO com LS => | 316.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 230.66 |  | Valor com BDI => |  | 1004.98
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1004.98
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  | UN | 1 | 600 | 600
Insumo | 89.50.20 | SUDECAP | MOBILIZAÇAO DE CONTAINER | Material |  | UN | 1 | 600 | 600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 178.74 |  | Valor com BDI => |  | 778.74
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 778.74
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.09.11 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  | UN | 1 | 600 | 600
Insumo | 89.50.21 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | Material |  | UN | 1 | 600 | 600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 178.74 |  | Valor com BDI => |  | 778.74
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 778.74
3 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 140915.46
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 51.49 | 51.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3248 | 19.64 | 45.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 25.97 | 5.84
|  |  |  | MO sem LS => | 16.6048 | LS => | 19.21 | MO com LS => | 35.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.33 |  | Valor com BDI => |  | 66.82
[6 empty] | Quant. => | 20.97 | Preço Total => | 1401.21
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES (CAIXA DÁGUA ELEVADA) DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 254.49 | 254.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.4882 | 19.64 | 225.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1118 | 25.97 | 28.87
|  |  |  | MO sem LS => | 82.0736 | LS => | 94.93 | MO com LS => | 177
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.81 |  | Valor com BDI => |  | 330.3
[6 empty] | Quant. => | 15.01 | Preço Total => | 4957.8
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 254.49 | 254.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.4882 | 19.64 | 225.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1118 | 25.97 | 28.87
|  |  |  | MO sem LS => | 82.0736 | LS => | 94.93 | MO com LS => | 177
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.81 |  | Valor com BDI => |  | 330.3
[6 empty] | Quant. => | 64.922 | Preço Total => | 21443.73
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 559.13 | 559.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.9693 | 19.64 | 470.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3196 | 25.97 | 60.24
Insumo | 00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material |  | KG | 0.2835 | 99.27 | 28.14
|  |  |  | MO sem LS => | 171.2371 | LS => | 198.05 | MO com LS => | 369.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 166.56 |  | Valor com BDI => |  | 725.69
[6 empty] | Quant. => | 4.03 | Preço Total => | 2924.53
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101858 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 22.96 | 22.96
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.047 | 0.53 | 0.02
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0041 | 8.05 | 0.03
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1022 | 22.84 | 2.33
Composição Auxiliar | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 13.58 | 13.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1022 | 19.64 | 2
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 75 | 4.26
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 116.07 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9353 | LS => | 6.86 | MO com LS => | 12.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.83 |  | Valor com BDI => |  | 29.79
[6 empty] | Quant. => | 422.55 | Preço Total => | 12587.76
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 90.83 | 90.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.053 | 19.64 | 59.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.189 | 25.97 | 30.87
|  |  |  | MO sem LS => | 29.9731 | LS => | 34.67 | MO com LS => | 64.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.05 |  | Valor com BDI => |  | 117.88
[6 empty] | Quant. => | 110.16 | Preço Total => | 12985.66
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030304 | IOPES | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | TRANSPORTES |  | m³ | 1 | 73.31 | 73.31
Insumo | 070114 | IOPES | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR) | Material |  | m³ | 1 | 63.33 | 63.33
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.63 | 15.85 | 9.98
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6277 | LS => | 5.35 | MO com LS => | 9.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.83 |  | Valor com BDI => |  | 95.14
[6 empty] | Quant. => | 648.865 | Preço Total => | 61733.01
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 022878 | SBC | RETIRADA DE CAIXA D | DEMOLICOES |  | UN | 1 | 48.05 | 48.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 19.01 | 28.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.82 | 23.84 | 19.54
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1643 | LS => | 18.7 | MO com LS => | 34.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.31 |  | Valor com BDI => |  | 62.36
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 62.36
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.09.060 | CPOS | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS | 4.09 |  | M | 1 | 10.34 | 10.34
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.24 | 23.67 | 5.68
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.24 | 19.45 | 4.66
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7946 | LS => | 5.55 | MO com LS => | 10.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.08 |  | Valor com BDI => |  | 13.42
[6 empty] | Quant. => | 22.06 | Preço Total => | 296.04
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.09.120 | CPOS | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM OU SEM GUARDA-CORPO | 4.09 |  | M | 1 | 34.49 | 34.49
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 23.67 | 18.93
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 19.45 | 15.56
|  |  |  | MO sem LS => | 15.9928 | LS => | 18.5 | MO com LS => | 34.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.27 |  | Valor com BDI => |  | 44.76
[6 empty] | Quant. => | 9.42 | Preço Total => | 421.63
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.36 | 1.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0219 | 23.84 | 0.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0431 | 19.64 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44978 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 1.76
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 19.36
3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.63 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0096 | 28.62 | 0.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0188 | 19.64 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2133 | LS => | 0.25 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.81
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 243
3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.63 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 28.62 | 0.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0187 | 19.64 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2133 | LS => | 0.25 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.81
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 9.72
3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.22 | 1.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0183 | 28.62 | 0.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0359 | 19.64 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40805 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 1.58
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 6.32
3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73685 | SINAPI | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 48.19 | 48.19
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 24.14 | 12.07
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.42 | 13.71
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.12 | 26.33 | 3.15
Insumo | 00004431 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *8 X 8* CM NAO APARELHADA | Material |  | M | 0.92 | 19.23 | 17.69
Insumo | 00004506 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 0.3 | 5.26 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1069 | LS => | 10.53 | MO com LS => | 19.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.35 |  | Valor com BDI => |  | 62.54
[6 empty] | Quant. => | 348.95 | Preço Total => | 21823.33
4 |  |  | SERVIÇOS PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 389747.78
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96173 | SINAPI | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 457.84 | 457.84
Composição Auxiliar | 5953 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 63.82 | 4.02
Composição Auxiliar | 5954 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.256 | 5.59 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.958 | 19.64 | 18.81
Composição Auxiliar | 90643 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.023 | 26.3 | 0.6
Composição Auxiliar | 90644 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.296 | 6.28 | 1.85
Composição Auxiliar | 90650 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1 | 9.29 | 0.92
Composição Auxiliar | 90651 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.219 | 0.85 | 0.18
Composição Auxiliar | 95563 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.143 | 753 | 107.67
Composição Auxiliar | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 14.796 | 13.96 | 206.55
Composição Auxiliar | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.731 | 17.71 | 12.94
Composição Auxiliar | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 0.32 | 155.06 | 49.61
Composição Auxiliar | 96302 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.156 | 92.67 | 14.45
Composição Auxiliar | 96303 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.164 | 217.37 | 35.64
Composição Auxiliar | 96308 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.309 | 0.16 | 0.04
Composição Auxiliar | 96309 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.011 | 1.33 | 0.01
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 0.0083 | 22.27 | 0.18
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 0.158 | 17.59 | 2.77
Insumo | 00041998 | SINAPI | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 0.0002 | 860.64 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 42.4093 | LS => | 49.05 | MO com LS => | 91.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 136.39 |  | Valor com BDI => |  | 594.23
[6 empty] | Quant. => | 508.2 | Preço Total => | 301987.68
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.06.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO | ESTACA HELICE CONTINUA |  | UN | 1 | 22000 | 22000
Insumo | 89.21.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | Material |  | UN | 1 | 22000 | 22000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6553.8 |  | Valor com BDI => |  | 28553.8
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 28553.8
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103680 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS, VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=35 MPA, BOMBEÁVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 802.88 | 802.88
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.919 | 27.42 | 25.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.675 | 25.97 | 95.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.83 | 19.64 | 55.58
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.542 | 1.35 | 0.73
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.377 | 0.56 | 0.21
Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 567.31 | 625.74
|  |  |  | MO sem LS => | 60.3635 | LS => | 69.82 | MO com LS => | 130.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.17 |  | Valor com BDI => |  | 1042.05
[6 empty] | Quant. => | 17.1 | Preço Total => | 17819.05
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92409 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (INC. 92409 SINAPI) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 346.11 | 346.11
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 248.88 | 248.88
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.554 | 24.14 | 13.37
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.023 | 27.42 | 82.89
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 6.29 | 0.1
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 32.49 | 0.87
|  |  |  | MO sem LS => | 51.6183 | LS => | 59.7 | MO com LS => | 111.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.1 |  | Valor com BDI => |  | 449.21
[6 empty] | Quant. => | 65.6 | Preço Total => | 29468.17
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 20.67 | 20.67
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 18.44 | 1.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 25.82 | 5.02
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.27 | 13.27
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6941 | LS => | 3.12 | MO com LS => | 5.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.15 |  | Valor com BDI => |  | 26.82
[6 empty] | Quant. => | 96.7 | Preço Total => | 2593.49
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 19.65 | 19.65
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 18.44 | 0.9
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 25.82 | 3.89
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.82 | 13.82
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9475 | LS => | 2.25 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 25.5
[6 empty] | Quant. => | 142.8 | Preço Total => | 3641.4
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 18.54 | 18.54
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0375 | 18.44 | 0.69
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1155 | 25.82 | 2.98
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.94 | 13.94
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.724 | 0.22 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4096 | LS => | 1.63 | MO com LS => | 3.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.52 |  | Valor com BDI => |  | 24.06
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 72.18
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.66 | 16.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 18.44 | 0.53
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 25.82 | 2.29
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.96 | 12.96
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0526 | LS => | 1.22 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.96 |  | Valor com BDI => |  | 21.62
[6 empty] | Quant. => | 122.7 | Preço Total => | 2652.77
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.14 | 14.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 18.44 | 0.4
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 25.82 | 1.75
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.15 | 11.15
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.306 | 0.22 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.779 | LS => | 0.9 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 18.35
[6 empty] | Quant. => | 57.3 | Preço Total => | 1051.45
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.46 | 13.46
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.016 | 18.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0495 | 25.82 | 1.27
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.08 | 11.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.1975 | 0.22 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55179 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 17.46
[6 empty] | Quant. => | 21.7 | Preço Total => | 378.88
4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 38.55 | 38.55
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 27.42 | 6.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.97 | 5.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 19.64 | 26.41
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.35 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.56 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6681 | LS => | 14.65 | MO com LS => | 27.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.48 |  | Valor com BDI => |  | 50.03
[6 empty] | Quant. => | 17.1 | Preço Total => | 855.51
4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 47.1 | 47.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 19.64 | 47.1
|  |  |  | MO sem LS => | 15.0144 | LS => | 17.37 | MO com LS => | 32.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.03 |  | Valor com BDI => |  | 61.13
[6 empty] | Quant. => | 11.016 | Preço Total => | 673.4
5 |  |  | ESTRUTURAS E COBERTURAS | [5 empty] | 579995.26
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.39 | 17.39
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 18.44 | 0.32
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.82 | 2.76
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.27 | 13.27
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6415 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.18 |  | Valor com BDI => |  | 22.57
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total => | 9028
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.07 | 17.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 18.44 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 25.82 | 2.03
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.82 | 13.82
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0897 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 22.15
[6 empty] | Quant. => | 1220 | Preço Total => | 27023
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.48 | 16.48
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 18.44 | 0.16
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 25.82 | 1.44
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.94 | 13.94
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71409 | LS => | 0.83 | MO com LS => | 1.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.9 |  | Valor com BDI => |  | 21.38
[6 empty] | Quant. => | 2100 | Preço Total => | 44898
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.97 | 14.97
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 18.44 | 0.11
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.82 | 1.01
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.96 | 12.96
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46833 | LS => | 0.54 | MO com LS => | 1.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.45 |  | Valor com BDI => |  | 19.42
[6 empty] | Quant. => | 1410 | Preço Total => | 27382.2
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.74 | 12.74
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 18.44 | 0.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 25.82 | 0.66
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.15 | 11.15
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29676 | LS => | 0.34 | MO com LS => | 0.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.79 |  | Valor com BDI => |  | 16.53
[6 empty] | Quant. => | 443 | Preço Total => | 7322.79
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 18.44 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 25.82 | 0.5
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.08 | 11.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 31.38 | 0.78
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.22 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20402 | LS => | 0.24 | MO com LS => | 0.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 16.15
[6 empty] | Quant. => | 452 | Preço Total => | 7299.8
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103680 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS, VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=35 MPA, BOMBEÁVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 802.88 | 802.88
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.919 | 27.42 | 25.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.675 | 25.97 | 95.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.83 | 19.64 | 55.58
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.542 | 1.35 | 0.73
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.377 | 0.56 | 0.21
Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 567.31 | 625.74
|  |  |  | MO sem LS => | 60.3635 | LS => | 69.82 | MO com LS => | 130.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.17 |  | Valor com BDI => |  | 1042.05
[6 empty] | Quant. => | 81.9 | Preço Total => | 85343.89
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 87.76 | 87.76
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.159 | 24.14 | 3.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.866 | 27.42 | 23.74
Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.263 | 186.89 | 49.15
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 6.29 | 0.06
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0.393 | 14.5 | 5.69
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 3.62 | 2.84
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | MES | 0.196 | 9.42 | 1.84
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 32.49 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 14.3791 | LS => | 16.63 | MO com LS => | 31.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.14 |  | Valor com BDI => |  | 113.9
[6 empty] | Quant. => | 710.3 | Preço Total => | 80903.17
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 248.88 | 248.88
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 24.14 | 6.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 27.42 | 32.35
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 29.78 | 1.87
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 28.66 | 7.3
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 1.336 | 113.3 | 151.36
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 8.04 | 18.55
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 26.33 | 5.47
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 2.81 | 25.95
|  |  |  | MO sem LS => | 17.1705 | LS => | 19.86 | MO com LS => | 37.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.14 |  | Valor com BDI => |  | 323.02
[6 empty] | Quant. => | 710.3 | Preço Total => | 229441.1
5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 38.55 | 38.55
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 27.42 | 6.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 25.97 | 5.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 19.64 | 26.41
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.35 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.56 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6681 | LS => | 14.65 | MO com LS => | 27.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.48 |  | Valor com BDI => |  | 50.03
[6 empty] | Quant. => | 81.9 | Preço Total => | 4097.45
5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090104 | IOPES | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL C/ TESOURAS, PILARES, VIGAS, TERÇAS, CAIBROS E RIPAS, INCL. TRAT. C/CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS | ESTRUTURA PARA TELHADO |  | m² | 1 | 408.78 | 408.78
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 21.35 | 32.02
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.8 | 18.01 | 32.41
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 21.35 | 9.82
Insumo | 020517 | IOPES | BRITA 1 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.0024 | 143.1 | 0.34
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 1.22 | 0.61 | 0.74
Insumo | 021043 | IOPES | PECA EM MADEIRA DE LEI 15.0 X 20.0 CM (APARELHADA) (LABOR) | Material |  | M | 0.189 | 386.67 | 73.08
Insumo | 021040 | IOPES | PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR) | Material |  | M | 0.16 | 41.5 | 6.64
Insumo | 038030 | IOPES | IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) | Material |  | L | 0.76 | 37.07 | 28.17
Insumo | 021061 | IOPES | RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 4.0 CM (LABOR) | Material |  | M | 4.24 | 4.86 | 20.6
Insumo | 026560 | IOPES | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) | Material |  | KG | 0.12 | 19.4 | 2.32
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.0041 | 132.5 | 0.54
Insumo | 020518 | IOPES | BRITA 2 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.0057 | 143.1 | 0.81
Insumo | 080125 | IOPES | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | Equipamento |  | H | 0.0044 | 44.42 | 0.19
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.0122 | 21.35 | 0.26
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.0979 | 15.85 | 1.55
Insumo | 021042 | IOPES | PECA EM MADEIRA DE LEI 7.0 X 12.0 CM (APARELHADA) (LABOR) | Material |  | M | 3.34 | 59.67 | 199.29
|  |  |  | MO sem LS => | 35.2685 | LS => | 40.79 | MO com LS => | 76.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.77 |  | Valor com BDI => |  | 530.55
[6 empty] | Quant. => | 98 | Preço Total => | 51993.9
5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 35.98 | 35.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.399 | 19.64 | 7.83
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133 | 27.16 | 3.61
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 26.1 | 0.97
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 25.2 | 1.3
Insumo | 00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material |  | MIL | 0.0275 | 810 | 22.27
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5952 | LS => | 5.31 | MO com LS => | 9.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.71 |  | Valor com BDI => |  | 46.69
[6 empty] | Quant. => | 112.7 | Preço Total => | 5261.96
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 118460
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 791.69 | 791.69
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0134 | 612.51 | 8.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 25.11 | 13.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 28.62 | 15.26
Insumo | 00013395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | Material |  | UN | 1 | 754.84 | 754.84
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1194 | LS => | 12.86 | MO com LS => | 23.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 235.84 |  | Valor com BDI => |  | 1027.53
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 3082.59
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 167.96 | 167.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 25.11 | 4.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 28.62 | 11.86
Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 151.77 | 151.77
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7962 | LS => | 6.7 | MO com LS => | 12.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.03 |  | Valor com BDI => |  | 217.99
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 3923.82
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 25.65 | 25.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 25.11 | 3.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 28.62 | 3.69
Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 17.03 | 18.73
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4576 | LS => | 2.84 | MO com LS => | 5.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.64 |  | Valor com BDI => |  | 33.29
[6 empty] | Quant. => | 64.592 | Preço Total => | 2150.26
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 43.45 | 43.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 25.11 | 4.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 28.62 | 4.89
Insumo | 00002686 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 31.16 | 34.27
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2598 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 7.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.94 |  | Valor com BDI => |  | 56.39
[6 empty] | Quant. => | 57.006 | Preço Total => | 3214.56
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 18.23 | 18.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.203 | 25.11 | 5.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.203 | 28.62 | 5.8
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.01 | 3.01
Insumo | 00002679 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | Material |  | M | 1.0538 | 4.11 | 4.33
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5117 | LS => | 5.22 | MO com LS => | 9.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.43 |  | Valor com BDI => |  | 23.66
[6 empty] | Quant. => | 11.36 | Preço Total => | 268.77
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 16.36 | 16.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 25.11 | 0.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 28.62 | 0.37
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 15.22 | 15.63
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 4.76 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24576 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.87 |  | Valor com BDI => |  | 21.23
[6 empty] | Quant. => | 501.12 | Preço Total => | 10638.77
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.95 | 6.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 25.11 | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 28.62 | 1.14
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 4.01 | 4.77
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.76 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.76046 | LS => | 0.88 | MO com LS => | 1.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 9.02
[6 empty] | Quant. => | 102.27 | Preço Total => | 922.47
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.74 | 4.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 25.11 | 0.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 28.62 | 0.85
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.61 | 3.1
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.76 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.57034 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 6.15
[6 empty] | Quant. => | 280.51 | Preço Total => | 1725.13
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.75 | 9.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 25.11 | 1.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 28.62 | 1.48
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 5.83 | 6.93
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.76 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98767 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.9 |  | Valor com BDI => |  | 12.65
[6 empty] | Quant. => | 119.765 | Preço Total => | 1515.02
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160318 | IOPES | CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | m | 1 | 50.8 | 50.8
Insumo | 043041 | IOPES | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A (LABOR) | Material |  | M | 1.02 | 41.71 | 42.54
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.21 | 18.01 | 3.78
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.21 | 21.35 | 4.48
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8301 | LS => | 4.43 | MO com LS => | 8.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.13 |  | Valor com BDI => |  | 65.93
[6 empty] | Quant. => | 160.922 | Preço Total => | 10609.58
6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 200MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.01 | 3.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 19.01 | 0.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 23.84 | 1.64
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.65 | 1.83 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6399 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 3.9
[6 empty] | Quant. => | 56.89 | Preço Total => | 221.87
6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150881 | IOPES | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND) | INSTALAÇÕES APARENTES |  | und | 1 | 31 | 31
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.01 | 7.2
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.35 | 8.54
Insumo | 026675 | IOPES | PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 0.39 | 0.78
Insumo | 049791 | IOPES | MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 14.48 | 14.48
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2985 | LS => | 8.44 | MO com LS => | 15.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.23 |  | Valor com BDI => |  | 40.23
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 603.45
6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150836 | IOPES | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 200X100MM, SEM TAMPA | INSTALAÇÕES APARENTES |  | m | 1 | 123.96 | 123.96
Insumo | 048986 | IOPES | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 200X100MM - CH16 (LABOR) | Material |  | M | 1 | 108.22 | 108.22
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.01 | 7.2
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.35 | 8.54
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2985 | LS => | 8.44 | MO com LS => | 15.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.92 |  | Valor com BDI => |  | 160.88
[6 empty] | Quant. => | 56.89 | Preço Total => | 9152.46
6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X60X15CM (EMBUTIDA NO PISO) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 688.41 | 688.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.034 | 25.11 | 25.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.034 | 28.62 | 29.59
Insumo | 00011256 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 632.86 | 632.86
|  |  |  | MO sem LS => | 19.7348 | LS => | 22.83 | MO com LS => | 42.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 205.07 |  | Valor com BDI => |  | 893.48
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1786.96
6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180301 | IOPES | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU EQUIVALENTE | BOMBAS |  | und | 1 | 4273.8 | 4273.8
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.6 | 18.01 | 28.81
Insumo | 069512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | Material |  | M | 0.94 | 0.13 | 0.12
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 21.35 | 17.08
Insumo | 047574 | IOPES | BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 620 TJM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 4227.79 | 4227.79
|  |  |  | MO sem LS => | 21.2789 | LS => | 24.61 | MO com LS => | 45.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 1273.16 |  | Valor com BDI => |  | 5546.96
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 33281.76
6.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.61 | 8.61
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.5 | 25.5
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1594 | LS => | 8.28 | MO com LS => | 15.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 44.27
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 398.43
6.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.3 | 45.3
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.61 | 8.61
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 36.69 | 36.69
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7267 | LS => | 10.09 | MO com LS => | 18.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.49 |  | Valor com BDI => |  | 58.79
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 117.58
6.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160326 | IOPES | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | m | 1 | 39.8 | 39.8
Insumo | 026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) | Material |  | UN | 1.66 | 0.46 | 0.76
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.01 | 10.8
Insumo | 048701 | IOPES | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 (LABOR) | Material |  | M | 1 | 15.19 | 15.19
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 21.35 | 12.81
Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) | Material |  | UN | 1.66 | 0.15 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9478 | LS => | 12.66 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.85 |  | Valor com BDI => |  | 51.65
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 3873.75
6.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160309 | IOPES | TERMINAL AÉREO EM LATÃO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024, INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | und | 1 | 124.38 | 124.38
Insumo | 026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 0.46 | 0.92
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.01 | 10.8
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 21.35 | 12.81
Insumo | 024184 | IOPES | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) | Material |  | UN | 0.013 | 29.69 | 0.38
Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 0.15 | 0.3
Insumo | 048782 | IOPES | TERMINAL AEREO EM LATAO (MINICAPTOR) H=250MM X 10MM - TEL 2024 - TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 99.17 | 99.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9478 | LS => | 12.66 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.05 |  | Valor com BDI => |  | 161.43
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1452.87
6.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 151337 | IOPES | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) QUADRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA. | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  | und | 1 | 164.64 | 164.64
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.01 | 36.02
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 2 | 21.35 | 42.7
Insumo | 047855 | IOPES | DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 85.92 | 85.92
|  |  |  | MO sem LS => | 36.5019 | LS => | 42.22 | MO com LS => | 78.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.04 |  | Valor com BDI => |  | 213.68
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 641.04
6.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 86.68 | 86.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 25.11 | 10.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 28.62 | 11.61
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 59.1 | 59.1
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.93 | 5.79
|  |  |  | MO sem LS => | 7.739 | LS => | 8.95 | MO com LS => | 16.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.82 |  | Valor com BDI => |  | 112.5
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 787.5
6.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 96.46 | 96.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 25.11 | 14.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 28.62 | 16.24
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 59.1 | 59.1
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.29 | 6.87
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8319 | LS => | 12.53 | MO com LS => | 23.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.73 |  | Valor com BDI => |  | 125.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 125.19
6.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 74.24 | 74.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 25.11 | 4.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 28.62 | 5.68
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 59.1 | 59.1
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 1.49 | 4.47
|  |  |  | MO sem LS => | 3.793 | LS => | 4.39 | MO com LS => | 8.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.11 |  | Valor com BDI => |  | 96.35
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 192.7
6.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.11 | 12.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 25.11 | 1.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 28.62 | 1.36
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.15 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9042 | LS => | 1.05 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.6 |  | Valor com BDI => |  | 15.71
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 62.84
6.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.45 | 13.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 25.11 | 1.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 28.62 | 1.89
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.49 | 1.49
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2612 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 17.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17.45
6.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.45 | 13.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 25.11 | 1.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 28.62 | 1.89
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.49 | 1.49
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2612 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 17.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17.45
6.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.36 | 29.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 25.11 | 1.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 28.62 | 5.13
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 22.36 | 22.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5086 | LS => | 2.9 | MO com LS => | 5.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.74 |  | Valor com BDI => |  | 38.1
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 533.4
6.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 151802 | IOPES | PONTO PADRÃO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND) | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 |  | und | 1 | 190.83 | 190.83
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 3.042 | 18.01 | 54.78
Insumo | 045104 | IOPES | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 048502 | IOPES | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 1.33 | 2.66
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 3.042 | 21.35 | 64.94
Insumo | 042502 | IOPES | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) | Material |  | M | 3.63 | 5.06 | 18.36
Insumo | 043005 | IOPES | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | Material |  | M | 16.524 | 2.73 | 45.11
Insumo | 048516 | IOPES | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 0.7 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 55.5133 | LS => | 64.21 | MO com LS => | 119.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.84 |  | Valor com BDI => |  | 247.67
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 3467.38
6.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.57 | 23.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3164 | 25.11 | 7.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3164 | 28.62 | 9.05
Insumo | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 2 | 0.29 | 0.58
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material |  | UN | 1 | 6 | 6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0326 | LS => | 6.98 | MO com LS => | 13.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.02 |  | Valor com BDI => |  | 30.59
[6 empty] | Quant. => | 140 | Preço Total => | 4282.6
6.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 109.78 | 109.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 25.11 | 3.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 28.62 | 3.61
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 103 | 103
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4112 | LS => | 2.79 | MO com LS => | 5.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.7 |  | Valor com BDI => |  | 142.48
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 284.96
6.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160315 | IOPES | MASTRO TELESCÓPICO 5MX2”, UMA DESCIDA, INCL. BASE DE FIXAÇÃO, CAPTOR, CONJ.DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS EXCL. CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES, REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIV. | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | und | 1 | 1437.12 | 1437.12
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 8.875 | 18.01 | 159.83
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 7.625 | 21.35 | 162.79
Insumo | 026648 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 (LABOR) | Material |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | 048744 | IOPES | CAPTOR C/ ROSCA LATAO CROM Ø 3/4" X 250MM, TEL-010 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 102.79 | 102.79
Insumo | 048747 | IOPES | PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 (LABOR) | Material |  | UN | 4 | 1.4 | 5.6
Insumo | 048120 | IOPES | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-330 (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 17.28 | 34.56
Insumo | 048064 | IOPES | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-350 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 20.67 | 20.67
Insumo | 026879 | IOPES | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 (LABOR) | Material |  | UN | 4 | 0.65 | 2.6
Insumo | 039515 | IOPES | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 14.09 | 14.09
Insumo | 049459 | IOPES | MASTRO TELESCOPICO C/ REDUCAO P/ 3/4" 5M - TEL-480 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 633.55 | 633.55
Insumo | 048002 | IOPES | BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-074 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 76.74 | 76.74
Insumo | 048038 | IOPES | ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 19.2 | 19.2
Insumo | 049424 | IOPES | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 - ACAB. NATURAL TEL 5015 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 048784 | IOPES | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 188.44 | 188.44
|  |  |  | MO sem LS => | 149.5966 | LS => | 173.02 | MO com LS => | 322.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 428.11 |  | Valor com BDI => |  | 1865.23
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3730.46
6.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 127.88 | 127.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3955 | 25.11 | 9.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3955 | 28.62 | 11.31
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 106.64 | 106.64
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5443 | LS => | 8.73 | MO com LS => | 16.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.09 |  | Valor com BDI => |  | 165.97
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 663.88
6.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160333 | IOPES | CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES 50X20CM | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | m | 1 | 89.03 | 89.03
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.766 | 15.85 | 12.14
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.31 | 18.01 | 5.58
Insumo | 043044 | IOPES | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A (LABOR) | Material |  | M | 1.02 | 63.44 | 64.7
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.31 | 21.35 | 6.61
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2816 | LS => | 13.05 | MO com LS => | 24.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.52 |  | Valor com BDI => |  | 115.55
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 5777.5
6.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160313 | IOPES | FIXADOR UNIVERSAL LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 70 MM2 REF. 5024, INCL. PARAFUSO SEXTAVADO M6X45MM, ARRUELA LISA 1/4”, BUCHA Nº8, VEDAÇÃO DOS FUROS C/ POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | und | 1 | 53.51 | 53.51
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.01 | 10.8
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 21.35 | 12.81
Insumo | 029094 | IOPES | FIXADOR UNIV SPDA ESTANH TEL-5024 P/CABO 16 A 70MM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 26.06 | 26.06
Insumo | 024184 | IOPES | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) | Material |  | UN | 0.065 | 29.69 | 1.92
Insumo | 029093 | IOPES | PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 1.92 | 1.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9478 | LS => | 12.66 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.94 |  | Valor com BDI => |  | 69.45
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 6945
6.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160319 | IOPES | PRESILHA DE LATÃO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | und | 1 | 10.6 | 10.6
Insumo | 026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.01 | 3.6
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 21.35 | 4.27
Insumo | 048070 | IOPES | PRESILHA DE LATAO FURO Ø5MM PARA CABOS 35-50MM² - TEL-744 - TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 1.74 | 1.74
Insumo | 024184 | IOPES | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) | Material |  | UN | 0.013 | 29.69 | 0.38
Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6493 | LS => | 4.22 | MO com LS => | 7.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.15 |  | Valor com BDI => |  | 13.75
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 1375
6.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160322 | IOPES | ABRAÇADEIRA TIPO ”D” COM CUNHA, DIÂMETRO 1”, REF. TEL-095, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | und | 1 | 6.15 | 6.15
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.01 | 4.5
Insumo | 048458 | IOPES | ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 1.65 | 1.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0866 | LS => | 2.41 | MO com LS => | 4.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.83 |  | Valor com BDI => |  | 7.98
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 79.8
6.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89488 | SINAPI | (ABRIGO QUADRO EXTERNO) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 135.26 | 135.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1 | 25.97 | 28.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.83 | 19.64 | 16.3
Composição Auxiliar | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0182 | 495.77 | 9.02
Insumo | 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 13.61 | 4.46 | 60.7
Insumo | 00038599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 2.77 | 5.19 | 14.37
Insumo | 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.38 | 2.62 | 3.61
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.395 | 6.86 | 2.7
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8212 | LS => | 18.3 | MO com LS => | 34.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.29 |  | Valor com BDI => |  | 175.55
[6 empty] | Quant. => | 1.76 | Preço Total => | 308.96
6.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87330 | SINAPI | (ABRIGO QUADRO EXTERNO) ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 375.93 | 375.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 19.64 | 11.58
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 22.84 | 63.95
Composição Auxiliar | 88393 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.65 | 5.73 | 3.72
Composição Auxiliar | 88398 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.15 | 1.05 | 2.25
Insumo | 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.062 | 7.25 | 0.44
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.24 | 75 | 93
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 279.16 | 0.72 | 200.99
|  |  |  | MO sem LS => | 26.5928 | LS => | 30.76 | MO com LS => | 57.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.98 |  | Valor com BDI => |  | 487.91
[6 empty] | Quant. => | 0.13 | Preço Total => | 63.42
6.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | (ABRIGO QUADRO EXTERNO) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.03 | 4.03
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 480.63 | 1.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 25.97 | 1.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 19.64 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0.90884 | LS => | 1.05 | MO com LS => | 1.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 5.23
[6 empty] | Quant. => | 4.4 | Preço Total => | 23.01
6.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87421 | SINAPI | (ABRIGO QUADRO EXTERNO) APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 24.58 | 24.58
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 20.27 | 9.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 19.64 | 1.76
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 17.13 | 0.8 | 13.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4823 | LS => | 4.03 | MO com LS => | 7.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.32 |  | Valor com BDI => |  | 31.9
[6 empty] | Quant. => | 4.4 | Preço Total => | 140.36
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 70110.44
7.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA | [5 empty] | 35680.76
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 45.82 | 45.82
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.794 | 23.36 | 18.54
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.6543 | 8.91 | 5.82
Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1694 | 19.9 | 3.37
Composição Auxiliar | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0773 | 6.89 | 0.53
Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.6522 | 6.54 | 4.26
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3037 | 12.47 | 3.78
Composição Auxiliar | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0168 | 24.94 | 0.41
Composição Auxiliar | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0115 | 22.32 | 0.25
Composição Auxiliar | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.078 | 13.76 | 1.07
Composição Auxiliar | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0076 | 8.21 | 0.06
Composição Auxiliar | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0135 | 6.42 | 0.08
Composição Auxiliar | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0017 | 11.54 | 0.01
Composição Auxiliar | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0034 | 21.3 | 0.07
Composição Auxiliar | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.128 | 7.73 | 0.98
Composição Auxiliar | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.067 | 5.38 | 0.36
Composição Auxiliar | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0135 | 4.52 | 0.06
Composição Auxiliar | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0461 | 8.57 | 0.39
Composição Auxiliar | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 17.21 | 0.66
Composição Auxiliar | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0031 | 24.99 | 0.07
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 13.23 | 0.1
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2006 | 12.03 | 2.41
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0071 | 3.2 | 0.02
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2006 | 12.14 | 2.43
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0092 | 6.77 | 0.06
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 4.69 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2337 | LS => | 11.84 | MO com LS => | 22.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.64 |  | Valor com BDI => |  | 59.46
[6 empty] | Quant. => | 58 | Preço Total => | 3448.68
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 101.16 | 101.16
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29.16 | 29.16
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1.4223 | 15.39 | 21.88
Composição Auxiliar | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1.4991 | 16.4 | 24.58
Composição Auxiliar | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1.2919 | 10.2 | 13.17
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.07 | 27.55 | 1.92
Composição Auxiliar | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0278 | 7.17 | 0.19
Composição Auxiliar | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1718 | 32.15 | 5.52
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0421 | 6.03 | 0.25
Composição Auxiliar | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1074 | 19.22 | 2.06
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0353 | 5.5 | 0.19
Composição Auxiliar | 91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1718 | 4.97 | 0.85
Composição Auxiliar | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1074 | 12.95 | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8212 | LS => | 18.3 | MO com LS => | 34.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.13 |  | Valor com BDI => |  | 131.29
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 656.45
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 64.63 | 64.63
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.68 | 21.68
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.8584 | 13.42 | 11.51
Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.7691 | 9.15 | 7.03
Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2924 | 7.8 | 2.28
Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3116 | 16.25 | 5.06
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2596 | 13.23 | 3.43
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2609 | 12.03 | 3.13
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2222 | 3.2 | 0.71
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2609 | 12.14 | 3.16
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.8022 | 6.77 | 5.43
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2596 | 4.69 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 13.7531 | LS => | 15.91 | MO com LS => | 29.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.25 |  | Valor com BDI => |  | 83.88
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 671.04
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 53.51 | 53.51
Composição Auxiliar | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1099 | 38.76 | 4.25
Composição Auxiliar | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0635 | 25.72 | 1.63
Composição Auxiliar | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0721 | 27.16 | 1.95
Composição Auxiliar | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0422 | 17.19 | 0.72
Composição Auxiliar | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0204 | 44.54 | 0.9
Composição Auxiliar | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0278 | 48.49 | 1.34
Composição Auxiliar | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.8901 | 28.92 | 25.74
Composição Auxiliar | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0242 | 25.46 | 0.61
Composição Auxiliar | 89807 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0065 | 44.64 | 0.29
Composição Auxiliar | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2329 | 16.03 | 3.73
Composição Auxiliar | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0399 | 42.28 | 1.68
Composição Auxiliar | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.126 | 46.23 | 5.82
Composição Auxiliar | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0984 | 32.15 | 3.16
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1661 | 6.03 | 1
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0382 | 5.5 | 0.21
Composição Auxiliar | 91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0984 | 4.97 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3232 | LS => | 6.16 | MO com LS => | 11.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.94 |  | Valor com BDI => |  | 69.45
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 416.7
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 84.73 | 84.73
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1846 | 44.34 | 8.18
Composição Auxiliar | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0653 | 32.11 | 2.09
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2122 | 54.63 | 11.59
Composição Auxiliar | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0982 | 21.08 | 2.07
Composição Auxiliar | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0478 | 52.64 | 2.51
Composição Auxiliar | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1086 | 61.92 | 6.72
Composição Auxiliar | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.561 | 36.56 | 20.51
Composição Auxiliar | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0085 | 33.15 | 0.28
Composição Auxiliar | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2392 | 21.78 | 5.2
Composição Auxiliar | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0598 | 54.04 | 3.23
Composição Auxiliar | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0311 | 63.32 | 1.96
Composição Auxiliar | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2544 | 35.55 | 9.04
Composição Auxiliar | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0178 | 35.74 | 0.63
Composição Auxiliar | 89856 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1267 | 23.49 | 2.97
Composição Auxiliar | 89861 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0008 | 66.75 | 0.05
Composição Auxiliar | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.09995 | 46.09 | 4.6
Composição Auxiliar | 90455 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2323 | 7.67 | 1.78
Composição Auxiliar | 91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1239 | 6.3 | 0.78
Composição Auxiliar | 91192 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0995 | 5.51 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4083 | LS => | 10.88 | MO com LS => | 20.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.24 |  | Valor com BDI => |  | 109.97
[6 empty] | Quant. => | 19.81 | Preço Total => | 2178.5
7.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29.51 | 29.51
Composição Auxiliar | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0765 | 26.52 | 2.02
Composição Auxiliar | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.097 | 10.02 | 0.97
Composição Auxiliar | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2847 | 18.87 | 5.37
Composição Auxiliar | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.367 | 15.07 | 5.53
Composição Auxiliar | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0599 | 12.47 | 0.74
Composição Auxiliar | 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0242 | 15.18 | 0.36
Composição Auxiliar | 89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0555 | 9.47 | 0.52
Composição Auxiliar | 89435 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0178 | 27.6 | 0.49
Composição Auxiliar | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0584 | 8.56 | 0.49
Composição Auxiliar | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0406 | 17.77 | 0.72
Composição Auxiliar | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.5565 | 7.9 | 4.39
Composição Auxiliar | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1564 | 9.14 | 1.42
Composição Auxiliar | 89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2108 | 7.25 | 1.52
Composição Auxiliar | 89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0985 | 6.5 | 0.64
Composição Auxiliar | 89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0258 | 12.95 | 0.33
Composição Auxiliar | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1312 | 13.37 | 1.75
Composição Auxiliar | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0641 | 17.21 | 1.1
Composição Auxiliar | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0152 | 21.99 | 0.33
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0106 | 13.23 | 0.14
Composição Auxiliar | 90439 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.003 | 52.83 | 0.15
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.015 | 12.03 | 0.18
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0412 | 3.2 | 0.13
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.015 | 12.14 | 0.18
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0091 | 4.69 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4329 | LS => | 5.13 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.79 |  | Valor com BDI => |  | 38.3
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total => | 1187.3
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 100.26 | 100.26
Composição Auxiliar | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.3684 | 87.56 | 32.25
Composição Auxiliar | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0196 | 74.79 | 1.46
Composição Auxiliar | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0348 | 41.86 | 1.45
Composição Auxiliar | 89559 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0043 | 104.8 | 0.45
Composição Auxiliar | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.6316 | 65.58 | 41.42
Composição Auxiliar | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0831 | 74.16 | 6.16
Composição Auxiliar | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0043 | 60.97 | 0.26
Composição Auxiliar | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0863 | 46 | 3.96
Composição Auxiliar | 89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0074 | 49.84 | 0.36
Composição Auxiliar | 89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0184 | 105.51 | 1.94
Composição Auxiliar | 89681 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0367 | 115.13 | 4.22
Composição Auxiliar | 89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0021 | 128.88 | 0.27
Composição Auxiliar | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0043 | 316.4 | 1.36
Composição Auxiliar | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0566 | 46.09 | 2.6
Composição Auxiliar | 90455 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2192 | 7.67 | 1.68
Composição Auxiliar | 91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0178 | 6.3 | 0.11
Composição Auxiliar | 91192 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0566 | 5.51 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0682 | LS => | 5.86 | MO com LS => | 10.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.86 |  | Valor com BDI => |  | 130.12
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 4424.08
7.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93442 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 958.51 | 958.51
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.74 | 9.74
Composição Auxiliar | 86893 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 360.1 | 360.1
Composição Auxiliar | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 123.89 | 123.89
Composição Auxiliar | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 464.78 | 464.78
|  |  |  | MO sem LS => | 33.0752 | LS => | 38.25 | MO com LS => | 71.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 285.54 |  | Valor com BDI => |  | 1244.05
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2488.1
7.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 93.71 | 93.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 23.84 | 3.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 19.64 | 0.94
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
Insumo | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | Material |  | UN | 1 | 89.08 | 89.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5766 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.91 |  | Valor com BDI => |  | 121.62
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 243.24
7.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140706 | IOPES | PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...) | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  | pt | 1 | 91.85 | 91.85
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.576 | 21.35 | 33.64
Insumo | 069513 | IOPES | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) | Material |  | KG | 0.0495 | 72.33 | 3.58
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.576 | 18.01 | 28.38
Insumo | 062540 | IOPES | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | 069514 | IOPES | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) | Material |  | L | 0.0743 | 64.96 | 4.82
Insumo | 062530 | IOPES | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | M | 1.919 | 6.73 | 12.91
Insumo | 062420 | IOPES | CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 6 | 6
|  |  |  | MO sem LS => | 28.7582 | LS => | 33.26 | MO com LS => | 62.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.36 |  | Valor com BDI => |  | 119.21
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 238.42
7.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140701 | IOPES | PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  | pt | 1 | 94.85 | 94.85
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.4249 | 21.35 | 30.42
Insumo | 062520 | IOPES | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 069513 | IOPES | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) | Material |  | KG | 0.0174 | 72.33 | 1.25
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 2.1442 | 18.01 | 38.61
Insumo | 062502 | IOPES | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | M | 4.843 | 4.43 | 21.45
Insumo | 062511 | IOPES | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 069514 | IOPES | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) | Material |  | L | 0.007 | 64.96 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 32.0087 | LS => | 37.02 | MO com LS => | 69.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.25 |  | Valor com BDI => |  | 123.1
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 738.6
7.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140703 | IOPES | PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  | pt | 1 | 357.74 | 357.74
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 4.8617 | 21.35 | 103.79
Insumo | 062520 | IOPES | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 069513 | IOPES | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) | Material |  | KG | 0.0424 | 72.33 | 3.06
Insumo | 062594 | IOPES | JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 4.8617 | 18.01 | 87.55
Insumo | 062502 | IOPES | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | M | 34.4421 | 4.43 | 152.57
Insumo | 062511 | IOPES | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) | Material |  | UN | 1.22 | 1.05 | 1.28
Insumo | 069514 | IOPES | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) | Material |  | L | 0.0169 | 64.96 | 1.09
Insumo | 062319 | IOPES | JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA REDUCAO 25X3/4" (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 4.77 | 4.77
Insumo | 069512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | Material |  | M | 0.32 | 0.13 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 88.723 | LS => | 102.62 | MO com LS => | 191.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.57 |  | Valor com BDI => |  | 464.31
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 928.62
7.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 81.39 | 81.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 19.64 | 5.53
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 27.16 | 5.1
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 26.1 | 0.34
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 25.2 | 0.46
Insumo | 00040782 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 55.9 | 58.69
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 25.88 | 0.2
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 67.02 | 0.1
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 157.91 | 9.31
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.053 | 31.41 | 1.66
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8718 | LS => | 4.48 | MO com LS => | 8.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.24 |  | Valor com BDI => |  | 105.63
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 2957.64
7.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 63.87 | 63.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 19.64 | 4.06
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 27.16 | 3.04
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 26.1 | 0.34
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 25.2 | 0.46
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 25.88 | 0.15
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 67.02 | 0.08
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 157.91 | 7.1
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 40.41 | 42.43
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 31.41 | 6.21
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6616 | LS => | 3.08 | MO com LS => | 5.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.02 |  | Valor com BDI => |  | 82.89
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 2320.92
7.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141113 | IOPES | CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP. 10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  | und | 1 | 815.85 | 815.85
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 14.1992 | 15.85 | 225.05
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.16336 | 132.5 | 21.64
Insumo | 020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | Material |  | KG | 4.3424 | 0.8 | 3.47
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 49.5659 | 0.61 | 30.23
Insumo | 027010 | IOPES | ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) | Material |  | KG | 0.0615 | 21.21 | 1.3
Insumo | 028008 | IOPES | DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | Material |  | L | 0.08 | 12.35 | 0.98
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.26 | 21.35 | 5.55
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.506 | 18.01 | 9.11
Insumo | 010121 | IOPES | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.246 | 21.35 | 5.25
Insumo | 020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material |  | M | 0.1 | 7.52 | 0.75
Insumo | 020517 | IOPES | BRITA 1 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.022565 | 143.1 | 3.22
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 5.2672 | 21.35 | 112.45
Insumo | 026569 | IOPES | PREGO 18X27 (LABOR) | Material |  | KG | 0.03 | 18.51 | 0.55
Insumo | 020518 | IOPES | BRITA 2 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.057061 | 143.1 | 8.16
Insumo | 021517 | IOPES | ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) | Material |  | KG | 3.5522 | 7.76 | 27.56
Insumo | 022502 | IOPES | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) | Material |  | UN | 36.764 | 2.75 | 101.1
Insumo | 024015 | IOPES | ADITIVO SIKA 1 (LABOR) | Material |  | KG | 1.2 | 6.45 | 7.74
Insumo | 080125 | IOPES | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | Equipamento |  | H | 0.063974 | 44.42 | 2.84
Insumo | 020988 | IOPES | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) | Material |  | M | 0.2 | 14.33 | 2.86
Insumo | 071894 | IOPES | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 246.04 | 246.04
|  |  |  | MO sem LS => | 165.7285 | LS => | 191.68 | MO com LS => | 357.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 243.04 |  | Valor com BDI => |  | 1058.89
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1058.89
7.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141110 | IOPES | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  | und | 1 | 775.92 | 775.92
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.078 | 21.35 | 1.66
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1896 | 18.01 | 3.41
Insumo | 020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material |  | M | 0.03 | 7.52 | 0.22
Insumo | 020517 | IOPES | BRITA 1 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.016253 | 143.1 | 2.32
Insumo | 028008 | IOPES | DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | Material |  | L | 0.024 | 12.35 | 0.29
Insumo | 026569 | IOPES | PREGO 18X27 (LABOR) | Material |  | KG | 0.009 | 18.51 | 0.16
Insumo | 010121 | IOPES | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1116 | 21.35 | 2.38
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 44.4611 | 0.61 | 27.12
Insumo | 024015 | IOPES | ADITIVO SIKA 1 (LABOR) | Material |  | KG | 1.2 | 6.45 | 7.74
Insumo | 020988 | IOPES | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) | Material |  | M | 0.06 | 14.33 | 0.85
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.16966 | 132.5 | 22.48
Insumo | 020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | Material |  | KG | 5.1344 | 0.8 | 4.1
Insumo | 020518 | IOPES | BRITA 2 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.042301 | 143.1 | 6.05
Insumo | 021517 | IOPES | ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) | Material |  | KG | 1.6202 | 7.76 | 12.57
Insumo | 027010 | IOPES | ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) | Material |  | KG | 0.0279 | 21.21 | 0.59
Insumo | 080125 | IOPES | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | Equipamento |  | H | 0.046838 | 44.42 | 2.08
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 5.2192 | 21.35 | 111.42
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 14.0912 | 15.85 | 223.34
Insumo | 022502 | IOPES | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) | Material |  | UN | 36.764 | 2.75 | 101.1
Insumo | 071894 | IOPES | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 246.04 | 246.04
|  |  |  | MO sem LS => | 158.6803 | LS => | 183.53 | MO com LS => | 342.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 231.14 |  | Valor com BDI => |  | 1007.06
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 4028.24
7.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 77.69 | 77.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 19.64 | 77.69
|  |  |  | MO sem LS => | 24.7612 | LS => | 28.64 | MO com LS => | 53.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.14 |  | Valor com BDI => |  | 100.83
[6 empty] | Quant. => | 76.32 | Preço Total => | 7695.34
7.2 |  |  | ATENDIMENTO AO PROJ. DO PSCIP | [5 empty] | 34429.68
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141217 | IOPES | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 80MM (3") | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS |  | m | 1 | 264.93 | 264.93
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 2 | 21.35 | 42.7
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.01 | 36.02
Insumo | 069512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | Material |  | M | 1.92 | 0.13 | 0.24
Insumo | 060508 | IOPES | TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") LEVE (LABOR) | Material |  | M | 1.3 | 143.06 | 185.97
|  |  |  | MO sem LS => | 36.5019 | LS => | 42.22 | MO com LS => | 78.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.92 |  | Valor com BDI => |  | 343.85
[6 empty] | Quant. => | 37.21 | Preço Total => | 12794.65
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141216 | IOPES | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (21/2") | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS |  | m | 1 | 244.41 | 244.41
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.8 | 21.35 | 38.43
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.8 | 18.01 | 32.41
Insumo | 069512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | Material |  | M | 1.69 | 0.13 | 0.21
Insumo | 060507 | IOPES | TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE (LABOR) | Material |  | M | 1.4 | 123.83 | 173.36
|  |  |  | MO sem LS => | 32.848 | LS => | 37.99 | MO com LS => | 70.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.8 |  | Valor com BDI => |  | 317.21
[6 empty] | Quant. => | 8.93 | Preço Total => | 2832.68
7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160631 | IOPES | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø 75 MM (3"), CONFORME NBR5580 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  | m | 1 | 183.52 | 183.52
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.83 | 21.35 | 17.72
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.83 | 18.01 | 14.94
Insumo | 100208 | IOPES | TUBO ACO GALV 88,90 X 4,00MM (3") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) | Material |  | M | 1.01 | 149.19 | 150.68
Insumo | 069512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | Material |  | M | 1.41 | 0.13 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 15.1442 | LS => | 17.52 | MO com LS => | 32.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.67 |  | Valor com BDI => |  | 238.19
[6 empty] | Quant. => | 39.131 | Preço Total => | 9320.61
7.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160704 | IOPES | BASE PARA BOMBAS: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA | DEPÓSITO DE GÁS |  | m³ | 1 | 2763.51 | 2763.51
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 13.5 | 21.35 | 288.22
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 16.7 | 18.01 | 300.76
Insumo | 020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material |  | M | 15.3 | 7.52 | 115.05
Insumo | 020517 | IOPES | BRITA 1 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.2893 | 143.1 | 41.39
Insumo | 028008 | IOPES | DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | Material |  | L | 1 | 12.35 | 12.35
Insumo | 021009 | IOPES | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) | Material |  | M | 20 | 14.76 | 295.2
Insumo | 026569 | IOPES | PREGO 18X27 (LABOR) | Material |  | KG | 2.5 | 18.51 | 46.27
Insumo | 010121 | IOPES | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 3.2 | 21.35 | 68.32
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 340.2 | 0.61 | 207.52
Insumo | 020988 | IOPES | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) | Material |  | M | 16 | 14.33 | 229.28
Insumo | 021032 | IOPES | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) | Material |  | m² | 4.3 | 54.25 | 233.27
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.7155 | 132.5 | 94.8
Insumo | 020518 | IOPES | BRITA 2 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.6765 | 143.1 | 96.8
Insumo | 021517 | IOPES | ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) | Material |  | KG | 46 | 7.76 | 356.96
Insumo | 027010 | IOPES | ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) | Material |  | KG | 0.8 | 21.21 | 16.96
Insumo | 080125 | IOPES | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | Equipamento |  | H | 0.714 | 44.42 | 31.71
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 5 | 21.35 | 106.75
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 14 | 15.85 | 221.9
|  |  |  | MO sem LS => | 457.178 | LS => | 528.77 | MO com LS => | 985.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 823.24 |  | Valor com BDI => |  | 3586.75
[6 empty] | Quant. => | 0.37 | Preço Total => | 1327.09
7.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 687.88 | 687.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 19.01 | 8.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 23.84 | 10.9
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.71 | 1.42
Insumo | 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 666.87 | 666.87
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6725 | LS => | 7.72 | MO com LS => | 14.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 204.91 |  | Valor com BDI => |  | 892.79
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1785.58
7.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 215.51 | 215.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 19.01 | 8.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 23.84 | 10.9
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.71 | 1.42
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 1 | 194.5 | 194.5
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6725 | LS => | 7.72 | MO com LS => | 14.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.2 |  | Valor com BDI => |  | 279.71
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 559.42
7.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160605 | IOPES | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  | und | 1 | 253.92 | 253.92
Insumo | 026548 | IOPES | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 0.38 | 0.76
Insumo | 067043 | IOPES | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 230.28 | 230.28
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.35 | 8.54
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.85 | 6.34
Insumo | 067035 | IOPES | SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 8 | 8
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8997 | LS => | 7.98 | MO com LS => | 14.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.64 |  | Valor com BDI => |  | 329.56
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 659.12
7.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 77.69 | 77.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 19.64 | 77.69
|  |  |  | MO sem LS => | 24.7612 | LS => | 28.64 | MO com LS => | 53.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.14 |  | Valor com BDI => |  | 100.83
[6 empty] | Quant. => | 15.66 | Preço Total => | 1578.99
7.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030206 | IOPES | ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3) | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  | m³ | 1 | 178.14 | 178.14
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 3.5 | 15.85 | 55.47
Insumo | 020580 | IOPES | AREIA PARA ATERRO (LABOR) | Material |  | m³ | 1.15 | 106.67 | 122.67
|  |  |  | MO sem LS => | 25.721 | LS => | 29.75 | MO com LS => | 55.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.06 |  | Valor com BDI => |  | 231.2
[6 empty] | Quant. => | 10.44 | Preço Total => | 2413.72
7.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030210 | IOPES | ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  | m³ | 1 | 27.97 | 27.97
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 15.85 | 23.77
Insumo | 086096 | IOPES | COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) (LABOR) | Equipamento |  | H | 0.2 | 21.03 | 4.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.022 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 23.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.33 |  | Valor com BDI => |  | 36.3
[6 empty] | Quant. => | 15.66 | Preço Total => | 568.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 26.6 | 26.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.92 |  | Valor com BDI => |  | 34.52
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 414.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 34.96 | 34.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 45.37
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 90.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 21.68 | 21.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.45 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 84.39
8 |  |  | ACABAMENTO | [5 empty] | 390686.55
8.1 |  |  | PISOS | [5 empty] | 124754.89
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 163.73 | 163.73
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 25.87 | 11.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19.64 | 3.92
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8.62 | 2.06 | 17.75
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.14 | 3.93 | 0.55
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 121.62 | 130.13
|  |  |  | MO sem LS => | 5.249 | LS => | 6.07 | MO com LS => | 11.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.77 |  | Valor com BDI => |  | 212.5
[6 empty] | Quant. => | 298.66 | Preço Total => | 63465.25
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 18.04 | 18.04
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 25.87 | 2.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 19.64 | 0.6
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.603 | 0.67 | 0.4
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.188 | 77.26 | 14.52
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.084 | 3.93 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95984 | LS => | 1.11 | MO com LS => | 2.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 23.41
[6 empty] | Quant. => | 87.75 | Preço Total => | 2054.22
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98559 | SINAPI | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 5.19 | 5.19
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.012 | 21.52 | 0.25
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 24.33 | 1.38
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU POLIESTER | Material |  | m² | 0.405 | 8.8 | 3.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55643 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.54 |  | Valor com BDI => |  | 6.73
[6 empty] | Quant. => | 87.75 | Preço Total => | 590.55
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 49.74 | 49.74
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 21.52 | 3.83
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.881 | 24.33 | 21.43
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material |  | KG | 4.2 | 3 | 12.6
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU POLIESTER | Material |  | m² | 1.351 | 8.8 | 11.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6432 | LS => | 10 | MO com LS => | 18.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.81 |  | Valor com BDI => |  | 64.55
[6 empty] | Quant. => | 298.66 | Preço Total => | 19278.5
8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87759 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 101.56 | 101.56
Composição Auxiliar | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 1859.62 | 80.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589 | 25.97 | 15.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 19.64 | 5.77
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.72 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8643 | LS => | 12.57 | MO com LS => | 23.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.25 |  | Valor com BDI => |  | 131.81
[6 empty] | Quant. => | 298.66 | Preço Total => | 39366.37
8.2 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 18893.7
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88786 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 346.6 | 346.6
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.29 | 25.87 | 33.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 19.64 | 12.76
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 9.84 | 2.36 | 23.22
Insumo | 00004396 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | Material |  | m² | 1.16 | 239.01 | 277.25
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7934 | LS => | 18.27 | MO com LS => | 34.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.25 |  | Valor com BDI => |  | 449.85
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 18893.7
8.3 |  |  | METÁIS | [5 empty] | 108852.81
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 869.24 | 869.24
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.526 | 22.75 | 102.96
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.51 | 29.28 | 161.33
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 14.36 | 12.86
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.065 | 31.16 | 2.02
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.66 | 8.86
Insumo | 00021009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 6.25 | 44.7 | 279.37
Insumo | 00021011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.926 | 87.47 | 80.99
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 96.65 | 99.45
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.023 | 60.01 | 121.4
|  |  |  | MO sem LS => | 93.4202 | LS => | 108.05 | MO com LS => | 201.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 258.94 |  | Valor com BDI => |  | 1128.18
[6 empty] | Quant. => | 88.242 | Preço Total => | 99552.85
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 25.76 | 25.76
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5266 | 28.64 | 15.08
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0619 | 21.46 | 1.32
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.207 | 45.25 | 9.36
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1794 | LS => | 5.99 | MO com LS => | 11.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.67 |  | Valor com BDI => |  | 33.43
[6 empty] | Quant. => | 69.32 | Preço Total => | 2317.36
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200513 | IOPES | ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1” E 3/4”, COM Hmáx=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO | DIVERSOS EXTERNOS |  | und | 1 | 1886.42 | 1886.42
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.688 | 18.01 | 30.4
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.688 | 21.35 | 36.03
Insumo | 037502 | IOPES | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALÃO 3,6 LITROS) (LABOR) | Material |  | L | 0.3376 | 36.48 | 12.31
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 10 | 0.61 | 6.1
Insumo | 038012 | IOPES | LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | UN | 0.633 | 2.98 | 1.88
Insumo | 070350 | IOPES | TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) | Material |  | M | 16.4808 | 44.58 | 734.71
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.0301 | 132.5 | 3.98
Insumo | 038028 | IOPES | ZARCAO (LABOR) | Material |  | L | 0.2532 | 28.81 | 7.29
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 21.35 | 17.08
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.663 | 15.85 | 10.5
Insumo | 038001 | IOPES | AGUARRAZ MINERAL (LABOR) | Material |  | L | 0.0633 | 17.34 | 1.09
Insumo | 071268 | IOPES | TUBO ACO GALV 26,90 X 2,65MM (3/4") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) | Material |  | M | 31.1472 | 32.91 | 1025.05
|  |  |  | MO sem LS => | 43.5918 | LS => | 50.42 | MO com LS => | 94.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 561.96 |  | Valor com BDI => |  | 2448.38
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2448.38
8.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 50.4 | 50.4
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 28.64 | 30.16
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 21.46 | 2.66
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.4134 | 42.53 | 17.58
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3635 | LS => | 11.99 | MO com LS => | 22.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.01 |  | Valor com BDI => |  | 65.41
[6 empty] | Quant. => | 69.32 | Preço Total => | 4534.22
8.4 |  |  | EQUIPAMENTOS E UTILITÁRIOS | [5 empty] | 71051.37
8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190901 | SBC | PONTO DE UTILIZACAO DE GAS PARA FOGAO | APARELHOS SANITARIOS |  | UN | 1 | 551.59 | 551.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 19.01 | 53.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 23.84 | 66.75
Insumo | 001357 | SBC | BUJAO FERRO GALVANIZADO 3/4" | Material |  | UN | 1 | 5.49 | 5.49
Insumo | 001619 | SBC | TE 90 FERRO GALVANIZADO 3/4" | Material |  | UN | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 002087 | SBC | COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4" | Material |  | UN | 2 | 6.77 | 13.54
Insumo | 004151 | SBC | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 3/4" | Material |  | UN | 2 | 8.5 | 17
Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material |  | M | 6.8 | 0.15 | 1.02
Insumo | 005559 | SBC | LUVA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 1" x 3/4" | Material |  | UN | 1 | 16.49 | 16.49
Insumo | 006811 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE LEVE 1" (2,02kg/m) | Material |  | M | 2.78 | 39.18 | 108.92
Insumo | 006815 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE LEVE 3/4" (2,25kg/m) | Material |  | M | 6.85 | 29.18 | 199.88
Insumo | 008011 | SBC | REGISTRO 3/4" 1502.B DECA | Material |  | UN | 1 | 53.78 | 53.78
|  |  |  | MO sem LS => | 40.856 | LS => | 47.25 | MO com LS => | 88.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 164.31 |  | Valor com BDI => |  | 715.9
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1431.8
8.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190341 | SBC | SBC - FOGAO 6 BOCAS GAS NAFTA/RUA/GLP | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1586.37 | 1586.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.887 | 19.01 | 54.88
Insumo | 002086 | SBC | COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7 | 7
Insumo | 004150 | SBC | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1/2" | Material |  | UN | 1 | 5.75 | 5.75
Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material |  | M | 0.7 | 0.15 | 0.1
Insumo | 008011 | SBC | REGISTRO 3/4" 1502.B DECA | Material |  | UN | 1 | 53.78 | 53.78
Insumo | 099210 | SBC | BOMBEIRO/ENCANADOR GASISTA | Mão de Obra |  | H | 3.505 | 8.18 | 28.67
Insumo | 71639 | SBC | COZINHA-FOGAO 6 BOCAS GAZ DE RUA/GLP/NAFTA | Equipamento |  | un | 1 | 1436.19 | 1436.19
|  |  |  | MO sem LS => | 31.1231 | LS => | 36 | MO com LS => | 67.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 472.57 |  | Valor com BDI => |  | 2058.94
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4117.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2864 | AGETOP CIVIL | GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 1 | 2440.9 | 2440.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 727.14 |  | Valor com BDI => |  | 3168.04
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3168.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00042440 | SINAPI | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 1225.03 | 1225.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 364.93 |  | Valor com BDI => |  | 1589.96
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3179.92
8.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 121366SBC | SBC | CHURRASQUEIRA PREMOLDADA EM TIJOLOS REFRATARIOS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1089.4 | 1089.4
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.716 | 25.97 | 226.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13.394 | 19.64 | 263.05
Insumo | 558010SBC | SBC | CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA TIJOLOS REFRATARIOS | Equipamento |  | Un | 1 | 600 | 600
|  |  |  | MO sem LS => | 163.4981 | LS => | 189.1 | MO com LS => | 352.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 324.53 |  | Valor com BDI => |  | 1413.93
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2827.86
8.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110824 | SBC | ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | m² | 1 | 4551.05 | 4551.05
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 58.355 | 24.14 | 1408.68
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 54.045 | 26.97 | 1457.59
Insumo | 000157 | SBC | LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2) | Material |  | m² | 12.86 | 68.35 | 878.98
Insumo | 000766 | SBC | DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER | Material |  | UN | 8 | 15.9 | 127.2
Insumo | 001274 | SBC | SARRAFO CEDRINHO 10x2,5cm APARELHADO | Material |  | M | 16.5 | 4.38 | 72.27
Insumo | 008272 | SBC | COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 | Material |  | KG | 3.18 | 37.13 | 118.07
Insumo | 014436 | SBC | COMPENSADO VIROLA 6mm 1,60x2,20m (3,52m2) | Material |  | m² | 5.442 | 24.77 | 134.79
Insumo | 017875 | SBC | CHAPA DE COMPENSADO VIROLA 10mm 2.20x1.60m (3,52m2) | Material |  | m² | 4.872 | 64.77 | 315.55
Insumo | 019667 | SBC | PUXADOR EM PINO DE MADEIRA CEREJEIRA PEQUENO COM PARAFUSO E PORCA | Material |  | UN | 6 | 6.32 | 37.92
|  |  |  | MO sem LS => | 1009.0606 | LS => | 1167.08 | MO com LS => | 2176.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 1355.75 |  | Valor com BDI => |  | 5906.8
[6 empty] | Quant. => | 3.564 | Preço Total => | 21051.83
8.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110003 | SBC | ARMARIO SUSPENSO MAD.DE LEI,REVESTIDO LAMINADO-C/PORTAS | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | m² | 1 | 2612.94 | 2612.94
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.361 | 24.14 | 129.41
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.805 | 26.97 | 183.53
Insumo | 006468 | SBC | ARMARIO MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO | Material |  | m² | 1 | 2300 | 2300
|  |  |  | MO sem LS => | 110.4655 | LS => | 127.76 | MO com LS => | 238.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 778.39 |  | Valor com BDI => |  | 3391.33
[6 empty] | Quant. => | 3.564 | Preço Total => | 12086.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 6772SBC | SBC | MESA TAMPO MADEIRA APOIO PASSADORIA 2,4x0,7m(1,89m2) | Equipamento |  | Un | 1 | 520 | 520
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.9 |  | Valor com BDI => |  | 674.9
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 4049.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 83.25.10 | SUDECAP | MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) | Material |  | UN | 1 | 372.55 | 372.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.98 |  | Valor com BDI => |  | 483.53
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 967.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 170330SIURB | SIURB | CADEIRA RETRÁTIL EM MADEIRA | Equipamento |  | Un | 1 | 250.01 | 250.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.47 |  | Valor com BDI => |  | 324.48
[6 empty] | Quant. => | 56 | Preço Total => | 18170.88
8.5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 48823.18
8.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 432.06 | 432.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.282 | 25.97 | 7.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 19.64 | 2.76
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.72 | 0.61 | 2.87
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 2.202 | 28.4 | 62.53
Insumo | 00004922 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 354.58 | 354.58
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.0637 | 31.41 | 2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4545 | LS => | 4 | MO com LS => | 7.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.71 |  | Valor com BDI => |  | 560.77
[6 empty] | Quant. => | 27.28 | Preço Total => | 15297.8
8.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 549.67 | 549.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 19.64 | 10.68
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 22.53 | 24.51
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.095 | 29.78 | 2.82
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.993 | 28.66 | 28.45
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2.37 | 0.2 | 0.47
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.47 | 2.81 | 4.13
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.284 | 41.11 | 11.67
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.23 | 20.75 | 4.77
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.987 | 468.26 | 462.17
|  |  |  | MO sem LS => | 23.3979 | LS => | 27.06 | MO com LS => | 50.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.74 |  | Valor com BDI => |  | 713.41
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 29963.22
8.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 686.14 | 686.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 25.97 | 44.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 19.64 | 16.75
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 285.28 | 594.32
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 20.75 | 25.86
|  |  |  | MO sem LS => | 20.9357 | LS => | 24.21 | MO com LS => | 45.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 204.4 |  | Valor com BDI => |  | 890.54
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3562.16
8.6 |  |  | FORRO | [5 empty] | 18310.6
8.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 74.66 | 74.66
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3628 | 26.48 | 9.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3628 | 19.64 | 7.12
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0426 | 36.45 | 1.55
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.1912 | 0.27 | 0.59
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1.3265 | 2.29 | 3.03
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 7.974 | 0.11 | 0.87
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0132 | 30.42 | 0.4
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4395 | 2.81 | 4.04
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 0.5202 | 3.51 | 1.82
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.851 | 6.08 | 23.41
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0966 | 20.28 | 22.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8472 | LS => | 6.76 | MO com LS => | 12.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.24 |  | Valor com BDI => |  | 96.9
[6 empty] | Quant. => | 98 | Preço Total => | 9496.2
8.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 34.76 | 34.76
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2036 | 19.54 | 3.97
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2036 | 26.48 | 5.39
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0357 | 36.45 | 1.3
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1.11 | 2.29 | 2.54
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 1.1961 | 0.11 | 0.13
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0111 | 30.42 | 0.33
Insumo | 00039424 | SINAPI | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | Material |  | M | 1.283 | 3.61 | 4.63
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.2159 | 2.81 | 0.6
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0897 | 52.16 | 4.67
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 0.1751 | 3.51 | 0.61
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 1.2 | 6.08 | 7.29
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 0.1631 | 20.28 | 3.3
|  |  |  | MO sem LS => | 3.269 | LS => | 3.78 | MO com LS => | 7.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.35 |  | Valor com BDI => |  | 45.11
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 1894.62
8.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.76 | 3.76
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 28.64 | 1.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 19.64 | 0.37
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 12.1 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0.61671 | LS => | 0.71 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 4.88
[6 empty] | Quant. => | 98 | Preço Total => | 478.24
8.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 32.8 | 32.8
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.672 | 28.64 | 19.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 19.64 | 4.85
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.555 | 5.49 | 8.53
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.1 | 1.85 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1564 | LS => | 9.43 | MO com LS => | 17.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 42.57
[6 empty] | Quant. => | 98 | Preço Total => | 4171.86
8.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17.85 | 17.85
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 28.64 | 6.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 19.64 | 1.74
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 27.69 | 9.13
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9584 | LS => | 3.42 | MO com LS => | 6.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.31 |  | Valor com BDI => |  | 23.16
[6 empty] | Quant. => | 98 | Preço Total => | 2269.68
9 |  |  | ENTREGA FINAL | [5 empty] | 3333.09
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.65 | 2.65
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0408 | 26.48 | 1.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0801 | 19.64 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0.89956 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 1.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 3.43
[6 empty] | Quant. => | 42.02 | Preço Total => | 144.12
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 15.46 | 15.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.777 | 19.64 | 15.26
Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 0.013 | 10.13 | 0.13
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 13.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8595 | LS => | 5.62 | MO com LS => | 10.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.6 |  | Valor com BDI => |  | 20.06
[6 empty] | Quant. => | 3.56 | Preço Total => | 71.41
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.94 | 2.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.092 | 19.64 | 1.8
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 13.27 | 0.07
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.023 | 21.46 | 0.49
Insumo | 00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material |  | L | 0.011 | 52.86 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.57498 | LS => | 0.67 | MO com LS => | 1.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.87 |  | Valor com BDI => |  | 3.81
[6 empty] | Quant. => | 126 | Preço Total => | 480.06
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.9 | 1.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 19.64 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6028 | LS => | 0.7 | MO com LS => | 1.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.56 |  | Valor com BDI => |  | 2.46
[6 empty] | Quant. => | 298.66 | Preço Total => | 734.7
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030304 | IOPES | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | TRANSPORTES |  | m³ | 1 | 73.31 | 73.31
Insumo | 070114 | IOPES | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR) | Material |  | m³ | 1 | 63.33 | 63.33
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.63 | 15.85 | 9.98
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6277 | LS => | 5.35 | MO com LS => | 9.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.83 |  | Valor com BDI => |  | 95.14
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1902.8
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1540810.59
[5 empty] | Total do BDI |  | 458911.71
[5 empty] | Total Geral |  | 1999722.3

## Cronograma
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
2022-12-06
OBRA: | Execução de reforma do Conselho Regional de Contabilidade do Espiríto Santo
ENDEREÇO: | R. Amélia da Cunha Ornelas, 30 - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29050-620
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: ENG. PAULO RIZZO
ART: 28027230201051800
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFÊRENCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | TOTAL
01. | SERVIÇOS GERAIS | 276569.59 | 16.8% | 21.08% | 21.58% | 21.03% | 19.51% | 100%
|  |  | 46463.6911 | 58300.8696 | 59683.7175 | 58162.5848 | 53958.727 | 276569.59
02. | CANTEIRO DE OBRA | 29904.13 | 100% |  |  |  | 0% | 100%
|  |  | 29904.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29904.13
03. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 140915.46 | 95% | 5% |  |  | 0% | 100%
|  |  | 133869.687 | 7045.773 | 0 | 0 | 0 | 140915.46
04. | SERVIÇOS PARA FUNDAÇÕES | 389747.78 | 30% | 70% |  |  | 0% | 100%
|  |  | 116924.334 | 272823.446 | 0 | 0 | 0 | 389747.78
05. | ESTRUTURAS E COBERTURAS | 579995.26 | 0% | 10% | 60% | 30% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 57999.526 | 347997.156 | 173998.578 | 0 | 579995.26
06. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 118460 | 0% | 15% | 15% | 60% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 17769 | 17769 | 71076 | 11846 | 118460
07. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 70110.44 | 0% | 15% | 15% | 60% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 10516.566 | 10516.566 | 42066.264 | 7011.044 | 70110.44
08. | ACABAMENTO | 390686.55 | 0% |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 78137.31 | 312549.24 | 390686.55
09. | ENTREGA FINAL | 3333.09 | 0% |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 0 |  |  |  | 3333.09 | 3333.09
| TOTAL | 1999722.3 | 327161.8421 | 424455.1806 | 435966.4395 | 423440.7368 | 388698.101 | 1999722.3
| TOTAL ACUMULADO c/ BDI (29,79%) |  | 327161.8421 | 751617.0227 | 1187583.4622 | 1611024.199 | 1999722.3

## Plan9 (hidden)
SERVIÇOS GERAIS | 276569.59
CANTEIRO DE OBRA | 29904.13
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 140915.46
SERVIÇOS PARA FUNDAÇÕES | 389747.78
ESTRUTURAS E COBERTURAS | 579995.26
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 118460
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 70110.44
ACABAMENTO | 390686.55
ENTREGA FINAL | 3333.09